**รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4**

**(๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖4)**



**องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง**

**อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา**

**โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**คำนำ**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ และ ๓) พ.ศ.2561 ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ต้องรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงอ้อ จึงได้จัดทำรายงานเล่มนี้ขึ้น เพื่อเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖5) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 – ๓0 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖4 และจะประกาศให้ประชาชนทราบตามระเบียบต่อไป





 (ลงชื่อ) 

(นางสาวกัญรดา รภัทรโณทัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

**สารบัญ**

**หน้า**

ส่วนที่ ๑ บทนำ ๑

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ๔

ส่วนที่ ๓ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ๗

**๑**

**ส่วนที่ 1**

**บทนำ**

*๑. หลักการและเหตุผล*

จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ บัญญัติว่า ในการ ดำเนินงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ ดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น มีส่วนร่วมด้วย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละ หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาท อำนาจหน้าที่ และมีอิสระในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองดังเห็นได้จากกฎหมายฉบับต่างๆ ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลมีบทบาทหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา

ความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ด้านการบริหาร จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิงแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมีปัญญา ท้องถิ่น

แม้ว่าจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ยังมีทรัพยากรจำกัด ทั้งบุคลากร งบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล มีความโปร่งใส สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ ท้องถิ่น สามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตอบสนองการทำงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงไรก็ตาม หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของการพัฒนาท้องถิ่นได้ “**การติดตามและประเมินผล**” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งยังเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการ ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

***๒. วัตถุประสงค์***

เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการดำเนินงานแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้กรอบการดำเนินโครงการที่บรรจุภายในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ประจำปี ๒๕๖4 ยังจะแสดงถึงผลจากการดำเนินงานว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร รวมถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖4 เพื่อให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาปรับปรุง แก้โข ขยายขอบเขต หรือ แม้แต่ยุติการดำเนินงานให้เหมาะสม

๑

๑

๑

**๒**

*๓.* ***ขั้น****ตอนการดำเนินการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น*

ระเบียบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ (หมวด ๖ ข้อ ๒๘, ๒๙, ๓๐,๓๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้กำหนดแนวทาง และขั้นตอนในการประเมินและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนดังนี้

๑) ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา

๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประเมินผลการรายงานผล

๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลเสนอความเห็นต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น

๖) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

*ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น*

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั่งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕)

*รายละเอียดขั้นตอนการติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามลำดับดังนี้*

**๑.** ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการ พิจารณาสรรหาและดัดเลือกคณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๔๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ เพื่อให้ได้คณะกรรมการ ตามระเบียบฯ พร้อมทำคำสั่งแต่งตั้ง และแจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้ง

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุม เพื่อเลือกประธาน คณะกรรมการ และเลขานุการของคณะกรรมการ พร้อมทั้งกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา

๓. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อพิจารณาการปฏิบัติงาน

๔. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อพิจารณาประเมินผลและการ รายงานผล ก่อนส่งรายงานเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๕. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๖. ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

๗. ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

**๓**

๔. *ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น*

๑. ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนในการดำเนินงานและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่น

๒. เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล

๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านช่องทางของแบบประเมินความพึงพอใจ

๔. เกิดความโปร่งใส ด้วยกระบวนการตรวจสอบโดยภาคประชาชนในท้องถิ่น

๕. ได้แนวทางเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาแก่ท้องถิ่น สามารถประเมินผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่

๖. เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่น

๗.เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน

๘. เป็นตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามหรือบรรลุเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงานโครงการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้อง ตรงตามแผนการพัฒนาท้องถิ่น และความต้องการของประชาชนต่อไป

**๔**

**ส่วนที่ ๒**

**ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา**

เพื่อการปฏิบัติให้เป็นโปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 มาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ดังนี้

วิสัยทัศน์

“พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข็มแข็ง ปลอดภัยเสพติด มีจิตสำนึกจริยธรรม

ก้าวนำการศึกษา พัฒนาตำบลน่าอยู่”

ยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟู พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๗ ยุทธศาสตร์ คือ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

๓. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา

๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

**๕**

**แนวทางการพัฒนา**

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน**

แนวทางที่ ๑ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทาง

ระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางที่ 2 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก

ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมด้านสาธารณูปการ

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมและจัดให้มีการจัดการด้านผังเมืองรวม

**ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ**

แนวทางที่ ๑ สนับสนุนส่งเสริมเพิ่มศักยภาพบุคลากรขององค์กร

แนวทางที่ ๒ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสำนักงานให้มีความเหมาะสมและ

สอดคล้องกับการปัจจุบัน

แนวทางที่ ๓ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

**ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา**

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตชุมชน

**ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม**

แนวทางที่ ๑ สนับสนุนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นกิจกรรมพระพุทธศาสนาและกิจกรรมงานราชพิธีงานรัฐพิธี

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการมีจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกสาธารณะ

**ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข**

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อเอดส์

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมสนับสนุนและดูแลด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน

แนวทางที่ 5 ส่งเสริมควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ทั้งพืชและสัตว์

แนวทางที่ 6 ส่งเสริมเพิ่มความรู้และป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด

แนวทางที่ 7 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเด็ก เยาวชนและประชาชน

แนวทางที่ 8 ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนและประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบครัวอบอุ่น

**6**

**ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ**

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านวิชากร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจ

พอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมด้านอาชีพและพัฒนาสินค้าในชุมชน

แนวทางที่ 3 ส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

แนวทางที่ 4 ส่งเสริมนโยบายของรัฐ

**ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม**

แนวทางที่ ๑ ส่งเสริมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและน้ำเสียในชุมชนและท้องถิ่น

แนวทางที่ ๒ ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกและค่านิยมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**๗**

**ส่วนที่ ๓**

**การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**

**แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง**

**คำชี้แจง** : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ 1 ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ประเด็นการประเมิน | มี  การดำเนินงาน | ไม่มี  การดำเนินงาน |
| **ส่วน**ที่ **๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น** | 🗸 |  |
| ๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | 🗸 |  |
| ๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๔. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน ยุทธศาสตร์  การพัฒนา | 🗸 |  |
| **ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น** |  |  |
| ๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | 🗸 |  |
| ๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | 🗸 |  |
| ๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา  ท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ  ของท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| ๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 🗸 |  |
| ๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | 🗸 |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 🗸 |  |
| ๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | 🗸 |  |
| ๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| ๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | 🗸 |  |
| ๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | 🗸 |  |

**๘**

**แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - plan) มาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

***ก.การวางแผน***

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลการประชุมผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

**๙**

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖5) เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ๒๕62 โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | **๒๕๖๑** | | | **๒๕๖๒** |  | **๒๕๖๓** | | **๒๕๖๔** | | **๒๕๖๕** | | **รวม ๕ ปี** | |
| จำนวนโครงการ | | งบประมาณ | จำนวน  โครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| **๑.ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 15 | 4,028,500 | | 20 | 4,987,200 | 72 | 70,708,400 | 60 | 52,274,400 | 69 | 2,245,037,700 | 236 | 181,154,80 |
| **๒.ยุทธศาสตร์**  **การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ** | 20 | 2,922,100 | | 23 | 3,539,300 | 33 | 6,426,000 | 26 | 5,090,000 | 28 | 5,086,000 | 130 | 29,513,400 |
| **๓.ยุทธศาสตร์**  **ด้านการพัฒนาการศึกษา** | 29 | 1,488,000 | | 29 | 1,488,000 | 29 | 1,488,000 | 29 | 1,488,000 | 29 | 1,488,000 | 145 | 7,030,000 |
| **๔.ยุทธศาสตร์**  **ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม** | 18 | 910,000 | | 18 | 910,000 | 18 | 910,000 | 18 | 910,000 | 18 | 910,000 | 90 | 4,800,000 |
| **๕.ยุทธศาสตร์**  สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 43 | 6,444,000 | | 43 | 6,444,000 | 45 | 6,904,000 | 44 | 6,604,000 | 49 | 7,154,000 | 224 | 32,250,055 |
| **๖.ยุทธศาสตร์**  **พัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ** | 23 | 8,340,000 | | 23 | 8,340,000 | 23 | 8,340,000 | 23 | 8,340,000 | 23 | 8,340,000 | 115 | 6,350,000 |
| **๗.ยุทธศาสตร์**  **การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม** | 11 | 1,400,000 | | 11 | 1,400,000 | 15 | 1,600,000 | 16 | 3,100,000 | 17 | 3,600,000 | 70 | 10,600,000 |
| **รวมทั้งหมด** | **159** | **25,532,600** | | 167 | 27,108,500 | **235** | **96,376,400** | **216** | **77,806,400** | **232** | **2,271,615,700** | **774** | **108,658,855** |

**10**

*ข. การจัดทำงบประมาณ*

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๖5) เมื่อวันที่ ๑0กรกฎาคม พ.ศ.๒๕62 และประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๖3 โดยได้กำหนดโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 รวม 216 โครงการ งบประมาณ 77,806,400 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ  ตามแผนพัฒนาฯ | งบประมาณ  (บาท) |
| ๑. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** | 60 | 52,274,400 |
| ๒. **ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ** | 26 | 5,090,000 |
| ๓. **ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา** | 29 | 1,488,000 |
| ๔. **ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม** | 18 | 910,000 |
| ๕. **ยุทธศาสตร์**สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 44 | 6,604,000 |
| ๖. **ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ** | 23 | 8,340,000 |
| ๗. **ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม** | 16 | 3,100,000 |
| **รวม** | **216** | **77,806,400** |

*ค. การใช้จ่ายงบประมาณ*

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงมีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 โดยมีจำนวนโครงการในข้อบัญญัติฯ รวม 89 โครงการ จำนวนเงิน 8,291,940 บาท จำนวนโครงการเบิกจ่าย งบประมาณ 80 โครงการ จำนวนเงิน 7,386,310.80 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | จำนวน  โครงการ  ในข้อบัญญัติฯ | จำนวนเงิน  งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ  เบิกจ่าย | จำนวนเงิน  งบประมาณ  (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1 | 328,400 | 1 | 327,000 |
| ๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 8 | 227,000 | 1 | 109,975 |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 8 | 1,052,000 | 3 | 774,000 |
| ๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 9 | 82,200 | 5 | 58,802.40 |
| ๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 13 | 226,000 | - | - |
| ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ | 2 | 20,000 | - | - |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 2 | - | - | - |
| **รวม** | **43** | 8,291,940 | **10** | 1,269,777.40 |

**๑1**

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 - ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖3) และดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 โดยได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชน ภาครัฐ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องจนโครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ โดยแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| ๑ | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสวนหมาก-เชื่อมถนนบายพาส บ้านโนน หมู่ที่ 2 | 328,500 | 327,000 | 327,000 | 1,500 |
| ๒ | การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหารสมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล/ลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง/ผู้นำชุมชนและกลุ่มอาชีพต่างๆ | 180,000 | 109,975 | 109,975 | 70,025 |
| ๓ | พัฒนาด้านการศึกษา | อุดหนุนโรงเรียน  บ้านโป่งแดงน้ำฉ่า | 488,000 | 367,000 | 367,000 | 121,000 |
| ๔ | พัฒนาด้านการศึกษา | อุดหนุนโรงเรียน  บ้านโกรกกระหาด | 212,000 | 164,000 | 164,000 | 48,000 |
| ๕ | พัฒนาด้านการศึกษา | อุดหนุนโรงเรียน  บ้านโนน | 332,000 | 243,000 | 243,000 | 89,000 |
| ๖ | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร | 2,200 | 2,140.75 | 2,140.75 | 59.25 |
| ๗ | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ | 10,000 | 5,100.45 | 5,100.45 | 4,899.55 |

**๑2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ |
| ๘ | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าผู้หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร | 20,000 | 6,840.45 | 6,840.45 | 13,159.55 |
| 9 | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสาพิมลักษณพระบรมราชินี | 5,000 | 4,720.75 | 4,720.75 | 279.25 |
| 10 | ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | โครงการจัดกิจกรรมออกพรรษา | 40,000 | 40,000 | 40,000 | - |

**๑3**

**แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา**

**คำชี้แจง: แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินตนเอง**โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖2 ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖3)

**ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป**

๑.๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง

๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานระยะ 12 เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖2 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖3)

**ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ**

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

(เปรียบเทียบกับแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ยุทธศาสตร์** | | จำนวน  โครงการในแผนพัฒนาฯ | จำนวนเงิน  งบประมาณ  (บาท) | จำนวน  โครงการ  ในข้อบัญญัติฯ | จำนวนเงิน  งบประมาณ  (บาท) |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 60 | 52,274,400 | 1 | 328,400 |
| 2 | ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 26 | 5,090,000 | 8 | 227,000 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 29 | 1,488,000 | 8 | 1,052,000 |
| 4 | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 18 | 910,000 | 9 | 82,200 |
| 5 | ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | 44 | 6,604,000 | 13 | 226,000 |
| 6 | ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ | 23 | 8,340,000 | 2 | 20,000 |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | 16 | 3,100,000 | 2 | - |
| **รวม** | | **216** | **77,806,400** | **43** | **1,935,700** |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖5) รวมทั้งหมด ๗ ยุทธศาสตร์ จำนวนโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 รวม 216 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 77,806,400 บาท จำนวนโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 รวม 43 โครงการ จำนวนเงินงบประมาณ 1,935,700 บาท

**๑4**

ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ.2561-2565) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ  ที่เสร็จ | | โครงการ  ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | | โครงการ  ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | | โครงการที่  มีการยกเลิก | | โครงการที่  มีการเพิ่มเติม | | โครงการทั้งหมด | |
| จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ |
| ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | 16 | ๑๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ๑๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | 9 | ๑๐๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม |  |  | - | - |  |  | - | - | - | - | 11 | ๑๐๐ |
| ๕. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | 21 | ๑๐๐ |
| ๖. ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ |  |  | - | - |  |  |  |  |  |  | 4 | ๑๐๐ |
| ๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ๑๐๐ |
| **รวม** |  |  |  |  |  |  | - | - | - | - | **66** | ๑๐๐ |

**สรุป** จะเห็นได้ว่าตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) (เฉพาะปี ๒๕๖4) มีทั้งหมด 216 โครงการ ดำเนินการได้ 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.62 ของโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ทั้งหมด 43 โครงการ และได้ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.25

**๑5**

***การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖4***

(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | | งบปกติ | | เงินสะสม | | **รวม** | |
| จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ |
| 1 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 327,000 | ๑๐๐ | - | - | 327,000 | ๑๐๐ |
| 2 | ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ | 109,975 | ๑๐๐ | - | - | 109,975 | ๑๐๐ |
| 3 | ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา | 774,000 | ๑๐๐ | - | - | 774,000 | ๑๐๐ |
| 4 | ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม | 58,802.40 | ๑๐๐ | - | - | 58,802.40 | ๑๐๐ |
| 5 | ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้คุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข | - | - | - | - | - | ๑๐๐ |
| 6 | ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมและเศรษฐกิจ | - | - | - | - | - | ๑๐๐ |
| 7 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม | - | - | - | - | **-** | ๑๐๐ |
| **รวมงบประมาณเบิกจ่าย ปี ๒๕๖4** | | 1,269,777.40 | 100 | - | - | 1,269,777.40 | ๑๐๐ |

**๑6**

***งบประมาณ***

ประมาณการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 จำนวน ๓4,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยสรุปรายรับและรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดงประจำปี พ.ศ.๒๕๖4 ตามที่ได้แถลงนโยบายในการจัดทำงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

**งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม**

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖3 ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| รายการ | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม |
| รายจ่าย  ค่าใช้จ่ายบุคลากร  ค่าบำเหน็จบำนาญ  ค่าตอบแทน  ค่าใช้สอย  ค่าวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค  ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย  ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค  ค่าใช้จ่ายอื่น | 10,897,512.98  11,100  183,300  4,853,189.15  1,228,432.34  195,994.25  3,106,899,27  12,053,322.60  108,275 | -  -  -  -  -  -  -  -  - | 10,897,512.98  11,100  183,300  4,853,189.15  1,228,432.34  195,994.25  3,106,899,27  12,053,322.60  108,275 |
| **รวมรายจ่าย** | **32,638,025,59** |  | **32,638,025,59** |
| รายรับ  รายได้จัดเก็บเอง  รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  รายได้ของกิจกรรเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัด | 522,910.36  19,120,112.82  16,571,993.35  320,959.77 |  | 522,910.36  19,120,112.82  16,571,993.35  320,959.77 |
| **รวมรายรับ** | **36,535,976.30** |  | **36,535,976.30** |

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 3,897,950.71 บาท

เงินสะสมคงเหลือ 45,616,684.78 บาท

เงินทุนสำรองสะสมคงเหลือ 12,471,588.84 บาท

